## Sprint1
PLA DE TREBALL
Cicle | DAW |  | Curs: | 2024-2025
Modul/projecte: | Museu Apel·les Fenosa |  | Professorat: | Inma, Montse, Olga, Oriol
Unitat formativa/activitat | Projecte Apel·les Fenosa |  | Membres: Marc Martin, Eric Gasull, Miguel Angel, Leonard Craciun
Equip | Gipsy Kings
Cada tasca ha de ser lliurable i comprovable:
A la columna «Descripció», s'ha d'explicar en què consisteix la tasca.
A la columna «Comprovació» s'ha d'indicar quina comprovació es farà per verificar que s'ha fet la tasca i quina és la persona encarregada.
Cada tasca ha de contar-se en hores. Dividiu les tasques suficientment per poder acurar el temps que trigareu.
La durada total de les tasques, ha de coincidir amb el nombre d'hores totals disponibles, a cada Sprint, multiplicat pel nombre d'alumnes
Número d'activitat | Sprint al que pertany | Persona responsable | Nom curt (Trello) | Descripció de la tasca | Comprovació (Persona) | Durada Estimada | Prioritat | Durada real
1 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Diseny pagina d’inici + menú | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2.5
2 | 1 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Diseny pagina d’inici + menú | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2.5
3 | 1 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Petits canvis login + creació de frames necessaris | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 1
4 | 1 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Diseny pagina d’inici | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2.5
5 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Creació de Base de dades | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
6 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Diseny pagina Administració | Leonard Craciun | 2 | 1 | 2
7 | 1 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Creació del Login HTML+CSS | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
8 | 1 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Diseny de BBDD | Leonard Craciun | 2 | 1 | 2
9 | 1 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Diseny Vista de Obras | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
10 | 1 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Diseny Creació/Mod. Obres | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
11 | 1 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Creació del Repo Github + Invitació | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
12 | 1 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Creació de Base de dades online | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
13 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Diseny Página de Administració d’Usuaris | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
14 | 1 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació de la BBDD | Leonard Craciun | 2 | 1 | 2
15 | 1 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació del Codigo PHP de Login | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
16 | 1 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Creació del Codigo PHP de Login | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
17 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Diseny Página Backups | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
18 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Diseny de Creació d’usuari | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
19 | 1 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació de tabla obras | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
20 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Millores de CSS de la pàgina d’inici | Leonard Craciun | 1.5 | 1 | 1.5
21 | 1 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Creació de tabla obras | Leonard Craciun | 1.5 | 1 | 1.5
22 | 1 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Explicació de GIT y configuració dels comanys a github | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
Total hores estimades acumulades
Hores estimades per alumne
Hores reals acumulades

## Sprint2
PLA DE TREBALL
Cicle |  |  | Curs: | 2022-2023
Modul/projecte: |  |  | Professorat:
Unitat formativa/activitat |  |  | Membres:
Equip
Cada tasca ha de ser lliurable i comprovable:
A la columna «Descripció», s'ha d'explicar en què consisteix la tasca.
A la columna «Comprovació» s'ha d'indicar quina comprovació es farà per verificar que s'ha fet la tasca i quina és la persona encarregada.
Cada tasca ha de contar-se en hores. Dividiu les tasques suficientment per poder acurar el temps que trigareu.
La durada total de les tasques, ha de coincidir amb el nombre d'hores totals disponibles, a cada Sprint, multiplicat pel nombre d'alumnes
Número d'activitat | Sprint al que pertany | Persona responsable | Nom curt (Trello) | Descripció de la tasca | Comprovació (Persona) | Durada Estimada | Prioritat | Durada real
1 | 2 | Marc Martin | marcmartin60 | Creació de la página usuaris | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
2 | 2 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Programació del sistema de paginació | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
3 | 2 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació de sub tablas per les obres | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
4 | 2 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Diseny de la interfície de gestió d’usuaris | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
5 | 2 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació de sistema de descarrega de informe d’obres pdf | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
6 | 2 | Marc Martin | marcmartin60 | Creació de la página usuaris | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
7 | 2 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Creació de la página de vista d’usuari | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
8 | 2 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació del sistema auto-generador de PDF de obres | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
9 | 2 | Marc Martin | marcmartin60 | Diseny de cerca d’usuaris | Leonard Craciun | 3 | 1
10 | 2 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Diseny de vista d’usuari | Leonard Craciun | 3 | 1 | 1
11 | 2 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Diseny de pagina d’ubicacions | Leonard Craciun | 3 | 1 | 1
12 | 2 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Rediseny de llista de obras i usuaris | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
13 | 2 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Sistema d’eliminació d’usuaris Front+Back | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2
14 | 2 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació de tablas per als vocabularis | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
15 | 2 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Vista d’usuari Backend | Leonard Craciun | 3 | 1 | 5
16 | 2 | Marc Martin | marcmartin60 | Resolució de problema al pujar foto incorrecta | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
17 | 2
18 | 2
19 | 2
20 | 2
21 | 2
22 | 2
Total hores estimades acumulades
Hores estimades per alumne
Hores reals acumulades