## Sprint1
		PLA DE TREBALL

Cicle	DAW		Curs:	2024-2025
Modul/projecte:	Museu Apel·les Fenosa		Professorat:	Inma, Montse, Olga, Oriol
Unitat formativa/activitat	Projecte Apel·les Fenosa		Membres: Marc Martin, Eric Gasull, Miguel Angel, Leonard Craciun
Equip	Gipsy Kings

Cada tasca ha de ser lliurable i comprovable:
A la columna «Descripció», s'ha d'explicar en què consisteix la tasca.
A la columna «Comprovació» s'ha d'indicar quina comprovació es farà per verificar que s'ha fet la tasca i quina és la persona encarregada.
Cada tasca ha de contar-se en hores. Dividiu les tasques suficientment per poder acurar el temps que trigareu.
La durada total de les tasques, ha de coincidir amb el nombre d'hores totals disponibles, a cada Sprint, multiplicat pel nombre d'alumnes

Número d'activitat	Sprint al que pertany	Persona responsable	Nom curt (Trello)	Descripció de la tasca	Comprovació (Persona)	Durada Estimada	Prioritat	Durada real
1	1	Marc Martin	marcmartin60	Diseny pagina d’inici + menú	Leonard Craciun	3	1	2,5
2	1	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Diseny pagina d’inici + menú	Leonard Craciun	3	1	2,5
3	1	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Petits canvis login + creació de frames necessaris	Leonard Craciun	0,5	1	1
4	1	Eric Gasull	ericgasullserrano	Diseny pagina d’inici	Leonard Craciun	3	1	2,5
5	1	Marc Martin	marcmartin60	Creació de Base de dades	Leonard Craciun	0,5	1	0,5
6	1	Marc Martin	marcmartin60	Diseny pagina Administració	Leonard Craciun	2	1	2
7	1	Eric Gasull	ericgasullserrano	Creació del Login HTML+CSS	Leonard Craciun	1	1	1
8	1	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Diseny de BBDD	Leonard Craciun	2	1	2
9	1	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Diseny Vista de Obras	Leonard Craciun	1	1	1
10	1	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Diseny Creació/Mod. Obres	Leonard Craciun	1	1	1
11	1	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Creació del Repo Github + Invitació	Leonard Craciun	0,5	1	0,5
12	1	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Creació de Base de dades online	Leonard Craciun	0,5	1	0,5
13	1	Marc Martin	marcmartin60	Diseny Página de Administració d’Usuaris	Leonard Craciun	1	1	1
14	1	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Creació de la BBDD	Leonard Craciun	2	1	2
15	1	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Creació del Codigo PHP de Login	Leonard Craciun	1	1	1
16	1	Eric Gasull	ericgasullserrano	Creació del Codigo PHP de Login	Leonard Craciun	1	1	1
17	1	Marc Martin	marcmartin60	Diseny Página Backups	Leonard Craciun	0,5	1	0,5
18	1	Marc Martin	marcmartin60	Diseny de Creació d’usuari	Leonard Craciun	0,5	1	0,5
19	1	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Creació de tabla obras	Leonard Craciun	3	1	3
20	1	Marc Martin	marcmartin60	Millores de CSS de la pàgina d’inici	Leonard Craciun	1,5	1	1,5
21	1	Eric Gasull	ericgasullserrano	Creació de tabla obras	Leonard Craciun	1,5	1	1,5
22	1	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Explicació de GIT y configuració dels comanys a github	Leonard Craciun	0,5	1	0,5

Total hores estimades acumulades
Hores estimades per alumne
Hores reals acumulades

## Sprint2
		PLA DE TREBALL

Cicle	DAW		Curs:	2024-2025
Modul/projecte:	Museu Apel·les Fenosa		Professorat:	Inma, Montse, Olga, Oriol
Unitat formativa/activitat	Projecte Apel·les Fenosa		Membres: Marc Martin, Eric Gasull, Miguel Angel, Leonard Craciun
Equip	Gipsy Kings

Cada tasca ha de ser lliurable i comprovable:
A la columna «Descripció», s'ha d'explicar en què consisteix la tasca.
A la columna «Comprovació» s'ha d'indicar quina comprovació es farà per verificar que s'ha fet la tasca i quina és la persona encarregada.
Cada tasca ha de contar-se en hores. Dividiu les tasques suficientment per poder acurar el temps que trigareu.
La durada total de les tasques, ha de coincidir amb el nombre d'hores totals disponibles, a cada Sprint, multiplicat pel nombre d'alumnes

Número d'activitat	Sprint al que pertany	Persona responsable	Nom curt (Trello)	Descripció de la tasca	Comprovació (Persona)	Durada Estimada	Prioritat	Durada real
1	2	Marc Martin	marcmartin60	Creació de la página usuaris	Leonard Craciun	3	1	2
2	2	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Programació del sistema de paginació	Leonard Craciun	3	1	3
3	2	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Creació de sub tablas per les obres	Leonard Craciun	3	1	2
4	2	Eric Gasull	ericgasullserrano	Diseny de la interfície de gestió d’usuaris	Leonard Craciun	3	1	1,5
5	2	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Creació de sistema de descarrega de informe d’obres pdf	Leonard Craciun	3	1	3,5
6	2	Marc Martin	marcmartin60	Creació de la página usuaris	Leonard Craciun	3	1	2,5
7	2	Eric Gasull	ericgasullserrano	Creació de la página de vista d’usuari	Leonard Craciun	3	1	2
8	2	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Creació del sistema auto-generador de PDF de obres	Leonard Craciun	3	1	3
9	2	Marc Martin	marcmartin60	Diseny de cerca d’usuaris	Leonard Craciun	3	1	2
10	2	Eric Gasull	ericgasullserrano	Diseny de vista d’usuari	Leonard Craciun	3	1	1
11	2	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Diseny de pagina d’ubicacions	Leonard Craciun	3	1	1
12	2	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Rediseny de llista de obras i usuaris	Leonard Craciun	3	1	3
13	2	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Sistema d’eliminació d’usuaris Front+Back	Leonard Craciun	3	1	2
14	2	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Creació de tablas per als vocabularis	Leonard Craciun	1	1	1
15	2	Eric Gasull	ericgasullserrano	Vista d’usuari Backend	Leonard Craciun	3	1	5
16	2	Marc Martin	marcmartin60	Resolució de problema al pujar foto incorrecta	Leonard Craciun	0,5	1	0,5
17	2	Marc Martin	marcmartin60	Creació de progress bar + disseny	Leonard Craciun	2	1	1
18	2	Marc Martin	marcmartin60	Añadida opció de filtrar per estat amb camps de la bdd	Leonard Craciun	0,5	1	0,4
19	2	Miguel Ángel	miguelangelmateos8	Cambis en la base de dades i en els models	Leonard Craciun	3	1	3
20	2	Miguel Ángel	miguelangelmateos8	Vista de localitzacions	Leonard Craciun	1	1	1
21	2	Miguel Ángel	miguelangelmateos8	Logica de localitzacions	Leonard Craciun	1	1	1,5
22	2	Miguel Ángel	miguelangelmateos8	Crear localitzacions	Leonard Craciun	1,5	1	1
23	2	Miguel Ángel	miguelangelmateos8	Vista exposicions	Leonard Craciun	2	1	2
24	2	Eric Gasull	ericgasullserrano	Vista exposicions	Leonard Craciun	2	1	3
25	2	Eric Gasull	ericgasullserrano	Vista crear exposicions	Leonard Craciun	2,5	1	2,5
26	2	Eric Gasull	ericgasullserrano	Logica crear exposicions	Leonard Craciun	2	1	2
27	2	Marc Martin	marcmartin60	Vista de creacion de obras	Leonard Craciun	2	1	1,5
28	2	Marc Martin	marcmartin60	Vista de modificacion de obras	Leonard Craciun	1	1	1
29	2	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Sistema de backups (backend)	Leonard Craciun	4	1	4
30	2	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Diseny de vocabularis	Leonard Craciun	3	1	2
31	2	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Sistema de vocabularis (backend)	Leonard Craciun	2	1	2,5
32	2	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Vista de vocabularis	Leonard Craciun	3	1	3
33	2

Total hores estimades acumulades	73
Hores estimades per alumne
Hores reals acumulades	63,4

## Sprint3
		PLA DE TREBALL

Cicle	DAW		Curs:	2024-2025
Modul/projecte:	Museu Apel·les Fenosa		Professorat:	Inma, Montse, Olga, Oriol
Unitat formativa/activitat	Projecte Apel·les Fenosa		Membres: Marc Martin, Eric Gasull, Miguel Angel, Leonard Craciun
Equip	Gipsy Kings

Cada tasca ha de ser lliurable i comprovable:
A la columna «Descripció», s'ha d'explicar en què consisteix la tasca.
A la columna «Comprovació» s'ha d'indicar quina comprovació es farà per verificar que s'ha fet la tasca i quina és la persona encarregada.
Cada tasca ha de contar-se en hores. Dividiu les tasques suficientment per poder acurar el temps que trigareu.
La durada total de les tasques, ha de coincidir amb el nombre d'hores totals disponibles, a cada Sprint, multiplicat pel nombre d'alumnes

Número d'activitat	Sprint al que pertany	Persona responsable	Nom curt (Trello)	Descripció de la tasca	Comprovació (Persona)	Durada Estimada	Prioritat	Durada real
1	3	Marc Martin	marcmartin60	Creació d’Obres → Vista, Controlador i Model	Leonard Craciun	12	1
2	3	Eric Gasull	ericgasullserrano	Localitzacions → Vista, Controlador i Model	Leonard Craciun	6	1
3	3	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Gestió de Exposicions → Vista, Controlador i Model	Leonard Craciun	8	1
4	3	Leonard Craciun	leonarddeniscraciun	Casos d’Ús Sprint 3 i ajudar a terminar altres tasques	Leonard Craciun	16	1
5	3	Marc Martin	marcmartin60	Creacion de boton para ver obras eliminadas con js	Leonard Craciun	1	1	1
6	3	Marc Martin	marcmartin61	Creacion de boton para ver exposiciones finalizadas con js	Leonard Craciun	1	1	1
7	3	Marc Martin	marcmartin6	Correccion de scss en asides	Leonard Craciun	1	1	1
8	3	Marc Martin	marcmartin6	Añadidas funcionalidades a vocabularis para que se puedan crear	Leonard Craciun	2	1	2
9	3	Marc Martin	marcmartin6	Arreglo de errores en exposiciones y en vistas	Leonard Craciun	2	1	3
10	3	Marc Martin	marcmartin6	Creacion basica de la vista de obras solo vista	Leonard Craciun	1	1	1
11	3	Marc Martin	marcmartin6	Añadida funcionalidad en los vocabularis para un campo compuesto de 3 campos	Leonard Craciun	4	1	3
12	3	Marc Martin	marcmartin6	Creacion de desplegable en el header con redirecciones	Leonard Craciun	1	1	2
13	3	Marc Martin	marcmartin6	Creacion de vista y creacion de movimientos y de pop up de creacion de movimientos con funcionalidades en js	Leonard Craciun	5	1	5
14	3	Marc Martin	marcmartin6	Correcion de errores y añadida funcionalidad de editar vocabularis	Leonard Craciun	3	1	3
15	3	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Vista de libro-registro	Leonard Craciun	3	1	3
16	3	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Modelo de libro-registro	Leonard Craciun	1	1	1
17	3	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Vista de PDF individual	Leonard Craciun	2	1	3
18	3	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Modelo de PDF individual	Leonard Craciun	2	1	2
19	3	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Vista de PDF simplificado	Leonard Craciun	3	1	3
20	3	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Vista de PDF simplificadoi	Leonard Craciun	2	1	3
21	3	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Instalacion de composer	Leonard Craciun	3	1	2
22	3	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Busqueda i instalacion de mejor libreria de PDF	Leonard Craciun	4	1	4
23	3	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Modelo de movimientos	Leonard Craciun	2	1	3
24	3	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Modelo de cancelaciones	Leonard Craciun	2	1	3
25	3	Miguel Angel	miguelangelmateos8	Modelo de restauraciones	Leonard Craciun	2	1	4
26	3	Eric Gasull	ericgasullserrano	Crear API para enviar locations a un JSON	Leonard Craciun	3	1	5
27	3	Eric Gasull	ericgasullserrano	Busqueda para la pagina de Usuarios	Leonard Craciun	4	1	6
28	3	Eric Gasull	ericgasullserrano	Cambio en los estilos del formulario de modificar usuarios	Leonard Craciun	2	1	2
29	3	Eric Gasull	ericgasullserrano	Dar de alta nuevas obras reales	Leonard Craciun	2	1	2
30	3	Eric Gasull	ericgasullserrano	Apollo moral a Miguel Angel con los PDF	Leonard Craciun	4	1	5
31
32
33

Total hores estimades acumulades	104
Hores estimades per alumne
Hores reals acumulades	73