## Sprint1
PLA DE TREBALL
Cicle | DAW |  | Curs: | 2024-2025
Modul/projecte: | Museu Apel·les Fenosa |  | Professorat: | Inma, Montse, Olga, Oriol
Unitat formativa/activitat | Projecte Apel·les Fenosa |  | Membres: Marc Martin, Eric Gasull, Miguel Angel, Leonard Craciun
Equip | Gipsy Kings
Cada tasca ha de ser lliurable i comprovable:
A la columna «Descripció», s'ha d'explicar en què consisteix la tasca.
A la columna «Comprovació» s'ha d'indicar quina comprovació es farà per verificar que s'ha fet la tasca i quina és la persona encarregada.
Cada tasca ha de contar-se en hores. Dividiu les tasques suficientment per poder acurar el temps que trigareu.
La durada total de les tasques, ha de coincidir amb el nombre d'hores totals disponibles, a cada Sprint, multiplicat pel nombre d'alumnes
Número d'activitat | Sprint al que pertany | Persona responsable | Nom curt (Trello) | Descripció de la tasca | Comprovació (Persona) | Durada Estimada | Prioritat | Durada real
1 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Diseny pagina d’inici + menú | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2.5
2 | 1 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Diseny pagina d’inici + menú | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2.5
3 | 1 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Petits canvis login + creació de frames necessaris | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 1
4 | 1 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Diseny pagina d’inici | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2.5
5 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Creació de Base de dades | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
6 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Diseny pagina Administració | Leonard Craciun | 2 | 1 | 2
7 | 1 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Creació del Login HTML+CSS | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
8 | 1 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Diseny de BBDD | Leonard Craciun | 2 | 1 | 2
9 | 1 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Diseny Vista de Obras | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
10 | 1 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Diseny Creació/Mod. Obres | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
11 | 1 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Creació del Repo Github + Invitació | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
12 | 1 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Creació de Base de dades online | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
13 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Diseny Página de Administració d’Usuaris | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
14 | 1 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació de la BBDD | Leonard Craciun | 2 | 1 | 2
15 | 1 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació del Codigo PHP de Login | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
16 | 1 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Creació del Codigo PHP de Login | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
17 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Diseny Página Backups | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
18 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Diseny de Creació d’usuari | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
19 | 1 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació de tabla obras | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
20 | 1 | Marc Martin | marcmartin60 | Millores de CSS de la pàgina d’inici | Leonard Craciun | 1.5 | 1 | 1.5
21 | 1 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Creació de tabla obras | Leonard Craciun | 1.5 | 1 | 1.5
22 | 1 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Explicació de GIT y configuració dels comanys a github | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
Total hores estimades acumulades
Hores estimades per alumne
Hores reals acumulades

## Sprint2
PLA DE TREBALL
Cicle | DAW |  | Curs: | 2024-2025
Modul/projecte: | Museu Apel·les Fenosa |  | Professorat: | Inma, Montse, Olga, Oriol
Unitat formativa/activitat | Projecte Apel·les Fenosa |  | Membres: Marc Martin, Eric Gasull, Miguel Angel, Leonard Craciun
Equip | Gipsy Kings
Cada tasca ha de ser lliurable i comprovable:
A la columna «Descripció», s'ha d'explicar en què consisteix la tasca.
A la columna «Comprovació» s'ha d'indicar quina comprovació es farà per verificar que s'ha fet la tasca i quina és la persona encarregada.
Cada tasca ha de contar-se en hores. Dividiu les tasques suficientment per poder acurar el temps que trigareu.
La durada total de les tasques, ha de coincidir amb el nombre d'hores totals disponibles, a cada Sprint, multiplicat pel nombre d'alumnes
Número d'activitat | Sprint al que pertany | Persona responsable | Nom curt (Trello) | Descripció de la tasca | Comprovació (Persona) | Durada Estimada | Prioritat | Durada real
1 | 2 | Marc Martin | marcmartin60 | Creació de la página usuaris | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2
2 | 2 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Programació del sistema de paginació | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
3 | 2 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació de sub tablas per les obres | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2
4 | 2 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Diseny de la interfície de gestió d’usuaris | Leonard Craciun | 3 | 1 | 1.5
5 | 2 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació de sistema de descarrega de informe d’obres pdf | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3.5
6 | 2 | Marc Martin | marcmartin60 | Creació de la página usuaris | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2.5
7 | 2 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Creació de la página de vista d’usuari | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2
8 | 2 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació del sistema auto-generador de PDF de obres | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
9 | 2 | Marc Martin | marcmartin60 | Diseny de cerca d’usuaris | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2
10 | 2 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Diseny de vista d’usuari | Leonard Craciun | 3 | 1 | 1
11 | 2 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Diseny de pagina d’ubicacions | Leonard Craciun | 3 | 1 | 1
12 | 2 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Rediseny de llista de obras i usuaris | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
13 | 2 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Sistema d’eliminació d’usuaris Front+Back | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2
14 | 2 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Creació de tablas per als vocabularis | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
15 | 2 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Vista d’usuari Backend | Leonard Craciun | 3 | 1 | 5
16 | 2 | Marc Martin | marcmartin60 | Resolució de problema al pujar foto incorrecta | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.5
17 | 2 | Marc Martin | marcmartin60 | Creació de progress bar + disseny | Leonard Craciun | 2 | 1 | 1
18 | 2 | Marc Martin | marcmartin60 | Añadida opció de filtrar per estat amb camps de la bdd | Leonard Craciun | 0.5 | 1 | 0.4
19 | 2 | Miguel Ángel | miguelangelmateos8 | Cambis en la base de dades i en els models | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
20 | 2 | Miguel Ángel | miguelangelmateos8 | Vista de localitzacions | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
21 | 2 | Miguel Ángel | miguelangelmateos8 | Logica de localitzacions | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1.5
22 | 2 | Miguel Ángel | miguelangelmateos8 | Crear localitzacions | Leonard Craciun | 1.5 | 1 | 1
23 | 2 | Miguel Ángel | miguelangelmateos8 | Vista exposicions | Leonard Craciun | 2 | 1 | 2
24 | 2 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Vista exposicions | Leonard Craciun | 2 | 1 | 3
25 | 2 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Vista crear exposicions | Leonard Craciun | 2.5 | 1 | 2.5
26 | 2 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Logica crear exposicions | Leonard Craciun | 2 | 1 | 2
27 | 2 | Marc Martin | marcmartin60 | Vista de creacion de obras | Leonard Craciun | 2 | 1 | 1.5
28 | 2 | Marc Martin | marcmartin60 | Vista de modificacion de obras | Leonard Craciun | 1 | 1 | 1
29 | 2 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Sistema de backups (backend) | Leonard Craciun | 4 | 1 | 4
30 | 2 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Diseny de vocabularis | Leonard Craciun | 3 | 1 | 2
31 | 2 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Sistema de vocabularis (backend) | Leonard Craciun | 2 | 1 | 2.5
32 | 2 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Vista de vocabularis | Leonard Craciun | 3 | 1 | 3
33 | 2
Total hores estimades acumulades | 73
Hores estimades per alumne
Hores reals acumulades | 63.4

## Sprint3
PLA DE TREBALL
Cicle | DAW |  | Curs: | 2024-2025
Modul/projecte: | Museu Apel·les Fenosa |  | Professorat: | Inma, Montse, Olga, Oriol
Unitat formativa/activitat | Projecte Apel·les Fenosa |  | Membres: Marc Martin, Eric Gasull, Miguel Angel, Leonard Craciun
Equip | Gipsy Kings
Cada tasca ha de ser lliurable i comprovable:
A la columna «Descripció», s'ha d'explicar en què consisteix la tasca.
A la columna «Comprovació» s'ha d'indicar quina comprovació es farà per verificar que s'ha fet la tasca i quina és la persona encarregada.
Cada tasca ha de contar-se en hores. Dividiu les tasques suficientment per poder acurar el temps que trigareu.
La durada total de les tasques, ha de coincidir amb el nombre d'hores totals disponibles, a cada Sprint, multiplicat pel nombre d'alumnes
Número d'activitat | Sprint al que pertany | Persona responsable | Nom curt (Trello) | Descripció de la tasca | Comprovació (Persona) | Durada Estimada | Prioritat | Durada real
1 | 3 | Marc Martin | marcmartin60 | Creació d’Obres → Vista, Controlador i Model | Leonard Craciun | 12 | 1
2 | 3 | Eric Gasull | ericgasullserrano | Localitzacions → Vista, Controlador i Model | Leonard Craciun | 6 | 1
3 | 3 | Miguel Angel | miguelangelmateos8 | Gestió de Exposicions → Vista, Controlador i Model | Leonard Craciun | 8 | 1
4 | 3 | Leonard Craciun | leonarddeniscraciun | Casos d’Ús Sprint 3 i ajudar a terminar altres tasques | Leonard Craciun | 16 | 1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Total hores estimades acumulades | 42
Hores estimades per alumne
Hores reals acumulades | 0